江校〔2017〕18号

江汉大学关于印发基本建设管理办法的通知

各学院、各部门、各单位：

《江汉大学基本建设管理办法》已经校党委会研究同意，现印发给你们，请认真遵照执行。

江汉大学

2017年6月9日

江汉大学基本建设管理办法

第一章  总  则

第一条　为规范和加强学校基本建设管理，依据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《建设工程质量管理条例》和《基本建设财务规则》等有关法律法规，结合学校实际，制定本办法。

第二条　学校基本建设管理的基本原则是：贯彻执行国家有关政策、法规，依据学校整体规划，坚持基本建设程序，注重过程管理，坚持安全第一，确保工程质量，提高投资效益，保障学校事业发展。

第三条　学校基本建设管理部门的主要任务是：根据学校事业发展需要，按照校园总体规划，对新建、扩建、改建及大型基础配套设施进行论证并立项，按照基本建设管理程序组织实施。

第四条　本办法适用于学校所有新建、扩建、改建及大型维修（装修）改造工程项目。

第二章  组织管理

第五条　学校基本建设工作实行党委领导下的校长负责制，重要事项按照学校“三重一大”议事规则执行。

第六条　学校成立基本建设工作领导小组（以下称领导小组），由校长任组长，分管基建工作校领导任常务副组长，相关职能部门负责人为成员。领导小组是校党委会和校长办公会的辅助决策机构，在党委会或校长办公会授权范围内开展工作。

第七条　基建管理部门主要职责如下：

（一）根据校园总体规划，编制校园五年基本建设规划和年度基建计划，做好基建项目各项前期工作，完成基建项目的可行性研究报告和初步设计的报批，提供勘察、设计、施工、监理等招标所需资料，签订并执行合同；

（二）加强施工管理，抓好工程质量、进度、造价控制，确保文明施工、安全生产，组织工程项目的竣工验收与保修；

（三）编报学校年度基建投资计划及统计报表；

（四）做好竣工项目结算初审工作，协助审计部门完成工程预、结算审核；

（五）做好基建档案收集、整理归档及统计工作。

第八条　学校加强基建管理队伍建设，配备必要的专业技术人员。所配备的专业技术人员原则上应具备相关专业全日制研究生或重点大学本科学历、或具有相应的专业技术职称或执业资格。

第三章  项目管理

第九条　年度基建投资计划由领导小组审议并报校党委会和校长办公会研究确定。建设项目应严格执行基建程序，按照国家和地方政府建设部门的规定履行报批手续。

第十条　建设项目需经基建管理部门依据学校事业发展规划和校园总体规划向领导小组提出立项计划，提交校长办公会讨论确定。基建管理部门根据校长办公会确定的拟建项目提出设计方案，经领导小组审议并报党委会和校长办公会研究决定后，组织编制项目可行性研究报告和环境评估报告，报送政府相关部门审批。

第十一条　单项工程项目可行性研究报告（或项目建议书）应在规定时间内上报市（区）发展改革委。市（区）发展改革委要求进一步论证的项目，应委托有相应资质的中介机构对项目可行性进行充分论证。

第十二条　基建工程坚持先勘察、后设计、再施工的原则。

第十三条　基建管理部门须做好基建项目前期工作，按照有关规定，办理经地方政府主管部门批准，从开工到竣工验收各环节全部手续。

第十四条　重大基建项目的方案设计和初步设计要在充分征求使用单位（用户）及学校相关职能部门意见基础上，报学校审批后，再进行施工图设计。施工图设计要严格遵循批复意见。

第十五条　基建管理部门应将基建项目施工图及相关设计文件按规定报地方政府建设行政主管部门及相关单位审查。施工图、设计文件未经审查批准不得使用。

第十六条　加强图纸审查，实行第三方审查图纸制度，减少图纸错漏碰缺，进一步完善工程设计。

第十七条　在工程实施过程中，基建管理部门应做好工程造价的控制和管理工作。

第十八条　严格工程变更和现场签证管理，严格实行分级签证和先批准后实施的原则，具体实施办法另行制定。

第十九条　工程建设实行项目负责制。学校法人代表授权项目责任人代表学校对相应项目实施全过程管理，项目责任人为项目部负责人，代表学校向政府签订五方责任承诺书，对施工项目实施施工管理与协调。上述所需有关人员，如果基建部门现有人员不能满足，可报经学校同意后临时聘用社会专业人员，有关费用纳入项目管理成本。

第二十条  实行代建制的建设项目，应依法确定有资质的代建单位。基建管理部门应确保工程代建依照有关法律、法规、技术标准、相关文件及合同实施。

第四章  招标管理

第二十一条　依法实行工程招标制度，校内基建项目招投标工作由采购与招投标管理中心负责。项目招标工作要严格按照国家、地方有关法律法规和学校管理办法执行。

第五章  质量管理

第二十二条　建立工程质量终身负责制。学校法人代表、分管基建工作校领导、基建管理部门负责人、项目负责人，要按照各自工作职责范围对其负责的工程项目实行质量终身负责制，如发生重大工程质量责任事故，无论当事人工作是否变动，都要根据情况追究相应行政和法律责任。

第二十三条　合理控制工期。学校和相关职能部门在设定项目工期时应执行国家规定，遵循基本建设客观规律，科学合理的制定项目建设各个环节的有效时限，不得随意拖延或盲目压缩工期。

第二十四条　严格管理技术文件资料。学校基建部门应向有关勘察、设计、施工、监理单位提供在建工程真实、准确、完备的原始资料。

第二十五条　在工程发包时，任何人不得迫使承包方以低于成本价格竞标，不得迫使施工单位压缩合理施工工期，不得明示或者暗示设计单位或施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量。

第二十六条　严格实行合同管理制度，依法依规订立并严格执行合同。建设工程的勘察、设计、施工、设备材料采购和工程监理合同，应包括明确的价款支付方式、工程变更结算方式、履约担保和违约法律责任等内容。合同底稿、审核意见、正式合同文本存入工程档案。所有合同都应报财务部门、审计部门和招标部门备份。重要合同须经法律事务室咨询意见后报分管校领导审批。

第二十七条　学校基建项目按国家规定实行工程监理制。

第二十八条　材料设备要严格进行质量检验，严禁任何部门和任何人明示或暗示施工单位降低材料质量标准进行施工，对不符合质量标准的材料使用到工程上的，除必须返工外，还要追究有关责任人的行政或法律责任。

第二十九条　学校现有校舍装修、改扩建归口基建管理部门。

第三十条　按规定执行地基、基础、钢筋混凝土等隐蔽工程验收制度。

第三十一条　按规定履行工程竣工验收手续。基建管理部门应当组织设计、施工、监理和地方政府工程质量监督部门以及校内使用单位和管理部门等，对完工的工程项目进行竣工验收。验收合格后，方可交付使用。工程竣工验收应当具备下列条件：

（一）完成工程设计和合同约定的各项内容；

（二）完整的技术档案和施工管理资料；

（三）工程使用的主要建筑材料、建筑构配件设备的进场试验报告；

（四）勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件；

（五）施工单位签署的工程保修书；

（六）配套的基础设施和环保工程竣工资料。

第三十二条　学校基建项目按国家颁发的《建设工程质量管理条例》规定实行质量保修制度。基建管理部门在工程验收时，应当要求施工单位出具质量保修书。保修书中应当明确工程保修范围、保修期限和保修责任等。

第三十三条　基建工程项目在保修范围和保修期限内发生质量问题，基建管理部门要责成施工单位履行合同，执行保修义务；

第三十四条　工程竣工验收合格后，基建管理部门与资产管理、后勤管理部门（或使用单位）按规定办理固定资产实体和竣工资料交付手续。基建管理部门负责国家规定保修期内的质保工作。质保期满后，基建管理部门会同后勤管理部门（或使用单位）签发质保合格单并支付工程质保金，由后勤管理部门负责维护保养工作。

第六章  建设资金管理

第三十五条　建设资金管理部门的基本任务是：贯彻执行国家有关法律法规，依法、合理、积极、及时筹集、支付建设资金，做好基本建设资金的预算编制、执行、控制、监督和审核工作，严格控制建设成本，减少资金损失和浪费，提高投资效益。

第三十六条　建设资金依据已经批准立项的工程，在投资估算得到学校认可后，财务部门负责建设资金的筹措和管理，审计部门负责建设资金的监督，基建部门负责建设项目的实施。财务部门由专人负责基建财务的日常管理工作，严格按照批准的概（预）算内容，做好账务设置和管理，建立健全内部财务管理制度，并对基建运行过程中的材料、设备采购等各经济事项及时做好原始记录，掌握工程进度付款计划，对工程建设提供及时的财务服务，按期完成基建财务报表。

第三十七条　建设成本包括建筑安装投资支出、设备投资支出、待摊投资支出（包括建设项目管理费、工程结算初审费、审计费）和其它投资支出。

第三十八条　基本建设资金管理主要是基建项目进度款、工程材料设备款、竣工结算款和待摊投资支出的管理。

第三十九条　基建项目进度款、工程材料设备款、咨询服务费、竣工结算款的支付必须严格执行合同规定。

（一）基建项目工程预付款、进度款的支付。由监理工程师、项目负责人、工程管理项目责任人、主管副处长、处长根据合同规定和经审计部门审核的工程进度审计咨询意见依次进行签认，基建部门签认后的凭证交财务部门，由财务部门负责人签字后实施支付。工程预付款的支付不得超过合同总价的30%，进度款的支付在工程结算审计结束之前不得超过合同暂定价的90%。

（二）材料、设备、咨询服务费等款项的支付。根据项目需要，支付材料、设备定金比例不高于合同金额的30%，材料、设备款的进度款总支付额度不得超过合同价的95%。凡经学校审核的材料设备供货合同，在依据合同支付材料、设备、咨询服务费进度款时不再进行进度审计，只进行结算审计。

（三）竣工结算款的支付。根据审计报告审定数由基建部门签认竣工结算支付凭证，并由财务部门负责人签字后支付。竣工结算款的支付必须预留工程结算价款5%的工程质量保证金。财务人员须在工程项目竣工结算后3个月内完成竣工财务决算的编制工作。

第四十条　工程竣工验收合格后，基建部门对施工方报送的竣工结算报告进行初审，审计部门进行竣工结算审计，工程结算额最终以审计报告为准。审计部门应及时准确地提供结算审计报告并按规定报送项目主管部门。

第四十一条　属工程建安费用的开支，由财务部门负责人会签确认后支付；属基建管理部门的日常办公及管理费用支出，由基建部门负责人签认后支付。

第四十二条　基建和财务管理部门必须按照学校财务规定和上述规定程序开支，财务手续要完备规范，不符合规定或手续不规范的，财务部门和财务人员应当拒绝支付，否则将追究相关责任。

第七章  监督与保障

第四十三条　基建管理部门要加强职工队伍政治思想教育，结合行业特点进行廉洁自律教育，建立健全基建管理的各项规章制度，切实预防商业贿赂。

第四十四条　加强纪检监督。学校纪检监察部门要加强对学校基建管理工作的监督，对玩忽职守、弄虚作假、贪污受贿和截留、挤占、挪用、克扣工程建设资金，或对造成严重工程质量事故负有责任的工作人员，给予党纪、政纪处分，触犯法律的，由司法机关依法追究法律责任。

第四十五条　加强审计监督。学校审计部门要依据国家有关法律法规及武汉市相关文件规定，对学校基建项目进行严格审计。

第四十六条　加强社会监督。学校基建项目的施工现场，要将项目责任人，勘察、设计、施工、监理等单位的名称和责任人姓名挂牌公示，学校办公室和监察处要公布基建工作举报受理方式，自觉接受社会特别是校内师生员工的监督。举报人如发现重大基建工作问题并避免了重大损失的，学校予以奖励。严禁任何人采取任何方式对举报人打击报复。

第八章  附  则

第四十七条　学校附属单位和有关直属单位的基建管理，参照本办法执行。

第四十八条　本办法自印发之日起实施，原《江汉大学基本建设管理办法》（江校〔2005〕43号）同时废止。

江汉大学学校办公室               　　2017年6月9日印发